|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivitets ID:** AD06 | **Aktivitetstittel:** Arbeidsbeskrivelse – Faseplanlegging  | **Rolle:** Aksept av aktivitet |
| **Prosjekt nr.:**  | **Prosjektnavn:** | **Produsert av**: |
| **1.0 Hensikt og omfang:** |  |
| Utarbeide tidsmessig plan for gjennomføring av prosjektert anlegg. |
| **2.0 Underlag:** |  |
| Følgende dokumenter skal ligge til grunn for aktiviteten:* Oversikt (tekst, modell, tegninger) over dagens anlegg og prosjekterte tiltak.
 |
| 1. **Utførelse:**
 |  |
| * Foretas som en tverrfaglig prosess.
* Identifisere mulige utbyggingsrekkefølger
* Analysere togtrafikkens bevegelser i anleggsperioden
* Beregne behov for togfrie perioder (brudd) og disponeringstider. Det er et krav til å begrense antall brudd og lengden til de togfrie periodene ned til et erfaringsmessig minimumsbehov.
* Anleggsgjennomføringen skal ta hensyn til tog i drift og tilfredsstille krav til nivå for risiko og til tilgjengelighet for togframføring under bygging
 |
| **4.0 Leveranse:** |  |
| * Faseplan med beskrivelse av aktiviteter, varighet på aktiviteten og rekkefølge for gjennomføringen av aktivitetene.
 |
| **5.0 Kompetansekrav:** |  |
| * Ut fra kontrakt og faglige kompetansekrav
 |
| **5.0 Involverte roller:** |  |
| Utførende: Et representativt utvalg av prosjekterende kan bli invitert til samlinger.Kontrollør: Aksept på oppdatert dokumentasjon og loggskjema etter analysearbeidet.  |
| **5.0 Sjekkliste:** |  |
| Akseptkriterier:* Vurderinger av gjennomførte togbevegelser igjennom alle hovedfaser og delfaser er utarbeidet.
* Beregnet behov for togfrie perioder i de ulike aktivitetene / delfasene.
* Faseplan som viser gjennomføring av aktivitetene i prosjektet som berører eksisterende togtrafikk er utarbeidet og levert
 |

**Aktivitet**

Fylles ut og signeres av fagansvarlig/prosjekteringsleder hos utførende som dokumentasjon på utført delprosess. Ved avvik må prosjektleder få tilbakemelding.

Revisjonsoversikt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rev nr | Dato | Hovedendring |
| 000 | 01.05.2019 | Etablert første gang |