|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivitets ID:** AD06 | **Aktivitetstittel:** Arbeidsbeskrivelse – Faseplanlegging | | **Rolle:** Aksept av aktivitet |
| **Prosjekt nr.:** | **Prosjektnavn:** | | **Produsert av**: |
| **1.0 Hensikt og omfang:** | |  | |
| Utarbeide tidsmessig plan for gjennomføring av prosjektert anlegg. | | | |
| **2.0 Underlag:** | |  | |
| Følgende dokumenter skal ligge til grunn for aktiviteten:   * Oversikt (tekst, modell, tegninger) over dagens anlegg og prosjekterte tiltak. | | | |
| 1. **Utførelse:** | |  | |
| * Foretas som en tverrfaglig prosess. * Identifisere mulige utbyggingsrekkefølger * Analysere togtrafikkens bevegelser i anleggsperioden * Beregne behov for togfrie perioder (brudd) og disponeringstider. Det er et krav til å begrense antall brudd og lengden til de togfrie periodene ned til et erfaringsmessig minimumsbehov. * Anleggsgjennomføringen skal ta hensyn til tog i drift og tilfredsstille krav til nivå for risiko og til tilgjengelighet for togframføring under bygging | | | |
| **4.0 Leveranse:** | |  | |
| * Faseplan med beskrivelse av aktiviteter, varighet på aktiviteten og rekkefølge for gjennomføringen av aktivitetene. | | | |
| **5.0 Kompetansekrav:** | |  | |
| * Ut fra kontrakt og faglige kompetansekrav | | | |
| **5.0 Involverte roller:** | |  | |
| Utførende: Et representativt utvalg av prosjekterende kan bli invitert til samlinger.  Kontrollør: Aksept på oppdatert dokumentasjon og loggskjema etter analysearbeidet. | | | |
| **5.0 Sjekkliste:** | |  | |
| Akseptkriterier:   * Vurderinger av gjennomførte togbevegelser igjennom alle hovedfaser og delfaser er utarbeidet. * Beregnet behov for togfrie perioder i de ulike aktivitetene / delfasene. * Faseplan som viser gjennomføring av aktivitetene i prosjektet som berører eksisterende togtrafikk er utarbeidet og levert | | | |

**Aktivitet**

Fylles ut og signeres av fagansvarlig/prosjekteringsleder hos utførende som dokumentasjon på utført delprosess. Ved avvik må prosjektleder få tilbakemelding.

Revisjonsoversikt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rev nr | Dato | Hovedendring |
| 000 | 01.05.2019 | Etablert første gang |