DR09 Arbeidsbeskrivelse for TTG (om nødvendig) - signal

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivitets ID:**  | **Aktivitetstittel:** | **Rolle:** |
| DR09 | TTG (om nødvendig) | Validator signal |
| **1.0 Hensikt og omfang:** |  |
| Hensikten med denne aktiviteten er å gjennomføre en trafikal kontroll av løsningen som er valgt. I en trafikal kontroll vurderes det hvordan den tekniske løsningen påvirker togframføring og at den er i henhold til gjeldene lovverk. Omfanget av kontrollen avtales med TTG.All dokumentasjon som skal godkjennes skal være oversendt til TTG for trafikal godkjenning ved hjelp av dokumentflyt (EDF) henhold til «Instruks for elektronisk dokumentflyt for signaldokumentasjon» (STY-601022). |
| **2.0 Outputdokumenter:** |  |
| Følgende dokumenter godkjennes i aktiviteten:Notat fra Kunde og trafikk |
| **3.0 Inputdokumenter:** |  |
| Notat for oversendelse av dokumentasjonen i saksrom Notat fra prosjektets signalbefaring dersom relevantTegningslisteSkjematisk planForriglingstabell/togveislisterSignal- og baliseplasseringATC-kodetabellerSkjematisk skiltplan og skiltplantabell for signal |
| **4.0 Oppgavebeskrivelse:** |  |
| Leder for seksjonen Funksjonell godkjenning peker ut ansvarlig for kontrollen. Ansvarlig for kontrollen skal påse all inputdokumentasjon (punkt 3.0 over) er på plass før kontrollen starter og at:Alle tegninger er tilgjengelig i arbeidsflyt i ProArcProsjektintern godkjenning er gjennomførtTegningene er signertGjennomfør en trafikal kontroll av løsningen som er valgt. I trafikal kontroll vurderes det hvordan den tekniske løsningen påvirker togframføring og at den er i henhold til gjeldene lovverk. Omfanget av kontrollen er avtalt i oppstartsmøte som gjennomføres i aktivitet D203 – Etabler systemdefinisjon.*NB! Dersom det etter kontrollen foreligger dokumenter med status «godkjent med kommentar» er det prosjektintern godkjenning (PIG) og godkjenning for bygging (GFB) som kontrollerer at kommentarene er tatt hensyn til videre i prosjekteringen. Tegningene sendes ikke tilbake til trafikal godkjenning med mindre det er avtalt.* |

Revisjonsoversikt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rev nr | Dato | Hovedendring |
| 000 | 18.07.2018 | Etablert første gang |